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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013           

                          №  226            
                      ст. Казанская

Об утверждении отчета о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском  районе на 2012-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского  района от 16.12.2011 №1406 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском районе на 2012-2013 годы" и постановлением Администрации Верхнедонского  района от 25.06.2012 №697 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных районных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных районных целевых программ и Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критерии оценки  эффективности реализации ведомственных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить  отчет  о  реализации  в  2012  году  муниципальной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском  районе на 2012-2013 годы» согласно приложению.
          2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Верхнедонского района по финансово-экономическим вопросам и имущественным отношениям Шапошникову И.М. 
Глава Верхнедонского района
                                                  
А.Г. Болдырев

Постановление вносит отдел
 экономического  развития района
Верно. Управляющая делами                                                             Т.И. Шабельская

                                                                    Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Верхнедонского района 

от  01.03.2013 № 226
I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском  районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2012-2013 годы»  за 2012 год 

Таблица №1

	Наименование  мероприятия  
	Показатели результативности  муниципальной целевой программы  развития малого и среднего предприни мательства в Верхнедонском районе  на 2012 – 2013 годы
	Объем ассигнований  (тыс. рублей)  
	Степень  выполнения  мероприятия

	
	наименование  показателя
	еди- ница  изме- рения
	план  
	факт
	Отк- лоне- ние  (про- цен- тов)  
	уточненный план ассигнований   на 2012 год   (тыс. рублей)
	Исполнено (кассовые расходы)  (тыс. рублей)  
	

	
	
	
	
	
	
	всего    
	местный  бюджетт  
	ФСР (об- ласт- ной  бюджет)  
	прочие  источ- ники
	всего    
	мест- ный  бюджет  
	ФСР (об- ласт- ной  бюджет)  
	прочие  источ- ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Всего по Программе                 
	
	
	
	
	
	5974,7
	2204,7
	3770,0
	-
	5815,2
	2204,4
	3610,8
	-
	97,0

	
	доля заявите лей, удовлет-воренных качеством предоставлен-ных государ-ственных и муниципаль-ных услуг, от общего числа опрошенных заявителей
	%
	40
	40
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	доля регламентированных муниципальных услуг
	%
	30
	30
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	доля муници-пальных услуг,   информация о которых содер-жится в Феде-ральной госу-дарственной информационной системе «Федеральный реестр госу-дарственных и муниципаль-ных услуг (функций)»  и на Едином портале госу-дарственных и муниципаль ных услуг
	%
	100
	100
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	доля государ-ственных и муниципаль-ных услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от  
общего коли-чества государ-ственных и муниципаль-ных услуг, реко мендованных к предоставле-нию в МФЦ           
	%
	70
	70
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	1. Оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области       

	1.1 Анализ действую-щего порядка предостав ления муниципальных услуг Верхнедонского района       
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует


	Выполнено 

	1.2 Приведение органа-ми исполнительной власти Верхнедонского района администра-тивных регламентов предоставления муници-пальных услуг, в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятель-ности, в соответствие с требованиями Федераль- ного закона от 27.07.2010    N 210-ФЗ           
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	Выполнено 

	1.3. Подготовка и утверждение плана разработки и утверждения административных   
регламентов предостав-ления муниципальных услуг
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	Выполнено

	1.4. Разработка и утверждение админист-ративных регламентов предоставления муниц-ипальных услуг, в том
 числе в сфере контроль
но-надзорной и разреши тельной деятельности.
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.5. Утверждение реестра муниципальных услуг Верхнедонского района и перечней   услуг              
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.6. Утверждение порядка формирования и ведения реестра муници-пальных услуг Верхне-донского района
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.7. Формирование исчерпывающего переч ня документов (сведений), необходимых  для предоставления 
органами исполни-  
тельной власти муниципальных услуг, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги     
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.8. Утверждение переч-ня документов (сведе-ний), обмен которыми между органами и организациями Верхне-донского района осущест вляется в   электронном виде   
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.9 Разработка методик расчета размера    
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза тельными для предостав ления муниципальных услуг органами исполни  
тельной власти района    
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	1.10 Размещение в Сводном реестре госу-  
дарственных и муници пальных услуг на Едином портале государственных и  муниципальных услуг информации о муници-пальных услугах, 
предоставляемых в  Верхнедонском районе .
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Раздел  2. Снижение административных барьеров в Верхнедонском районе

	2.1. Организация прове-дения общественной 
экспертизы проектов нормативных право 
вых актов, регулирую щих развитие малого и среднего предпринима-тельства, на официаль-ном сайте Администра-ции Верхнедонского района 
www.vеrchnenon.ru     
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	2.2. Организация деятель ности и проведение заседаний районной межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, в том числе по проблемам взаимоотно-шений хозяйствующих субъектов с контроли рующими организациями и в целях обеспечения конституционных прав на свободное  использо-вание своих способ-ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за- 
коном экономической деятельности      
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	2.3. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнедонского района 
www.verchnenon.ru     действующих, прини-маемых либо утратив-ших силу муниципаль-ных   нормативных правовых актов в сфере  
снижения админист ративных барьеров  
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Раздел 3. Создание и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления               
государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском районе

	3.1. Методическая поддержка создания и организации работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском районе



	3.1.1 Разработка и утверждение перечня го- 
сударственных и муниципальных услуг, 
дополнительных услуг, предоставляемых на базе МФЦ в Верхнедонском районе 
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.1.2 Подготовка планировочного
решений по адаптации помещения для  
создания МФЦ       
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.1.3 Разработка проектов документов, регламентирующих деятельность МФЦ. В том числе проект устава МФЦ; 
регламент работы  МФЦ;               
регламент работы телефонного центра 
  должностные инструкции работников      
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.1.4 Консультационная   
поддержка создания 
и организации работы МФЦ в Верхнедонском районе
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.1.5 Заключение согла-шений о взаимодейст- 
вии и информационном обмене МФЦ с террито риальными   органами федеральных органов исполнительной власти,  
государственными внебюджетными фон- 
дами, органами испол-нительной власти
Ростовской области, Верхнедонского района и органами местного
самоуправления     
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.1.6 Подбор помещения для размещения МФЦ в ст.Казанской
	
	
	
	
	
	Финансирования не требует
	выполнено

	3.2. Материально-техническое, программное обеспечение, выполнение комплекса мероприятий   по защите персональных данных в МФЦ

	3.2.1 Создание МФЦ в  ст.Казанской    
Верхнедонского района          
	
	
	
	
	
	5974,7
	2204,7
	3770,0
	-
	5815,2
	2204,4
	3610,8
	-
	Выполнено 

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:
	
	
	
	
	
	5974,7
	2204,7
	3770,0
	-
	5815,2
	2204,4
	3610,8
	-
	Выполнено 

	Всего по Программе:
	
	
	
	
	
	5974,7
	2204,7
	3770,0
	-
	5815,2
	2204,4
	3610,8
	-
	97,0%


II. Результаты реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы  «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском  районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2012-2013 годы»   
1. Общий объем фактически произведенных расходов   

 На реализацию мероприятий в 2012 году  районной долгосрочной целевой программы   «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Верхнедонском  районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2012-2013 годы» (далее  –  Программа)  предусматривалось 5974,7  тыс. рублей, освоено 5815,2 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета – 2204,4 тыс. рублей;  за счет областного бюджета – 3610,8 тыс.руб.  Общий процент выполнения Программы составил 97 процентов.  

Фактические  расходы  по  источникам  финансирования  Программы  распределены в таблице №2. 

Таблица №2

Финансирование мероприятий Программы в 2012 году    (тыс. рублей)  

	№  п/п  
	Источники  финансирования  
	Уточненный  план  
	Фактическое  исполнение  
	Процент  исполне- ния    

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Средства  местного бюджета  
	2204,7
	2204,4
	100

	2
	Средства  областного бюджета  
	3770,0
	3610,8
	95

	
	Итого
	5974,7
	5815,2
	97


Финансирование  мероприятий  Программы  по  направлениям  расходов  представлено в приложении.

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы  

  В перечне мероприятий программы в 2012 году предусмотрена реализация  20  мероприятий,  из  которых  выполнены  20. 

По мероприятию «Создание МФЦ в  ст.Казанской   Верхнедонского района»  низкий процент -97 % сложился в связи с экономией, которая сложилась по результатам проведенных торгов на закупку компьютерного оборудования.

3. Оценка результатов и эффективность реализации Программы в 2012 году

Таблица №3
	Наименование показателей результативности
	Ед. изме-

рения
	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые конечные результаты

	
	
	2012


	2012

	доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей
	%
	40
	40

	доля регламентированных муниципальных услуг
	%
	30
	30

	доля муниципальных услуг,   информация о которых содержится в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"  и на   
Едином портале государственных и муниципальных услуг
	%
	100
	100

	доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от  
общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ           
	%
	70
	70


  Управляющий делами  Администрации                                                                           Т.И. Шабельская     
